## Slide 1
Счетная палата Российской Федерации
Направление деятельности по контролю расходов федерального бюджета на реализацию национальных приоритетов в области здравоохранения, социальной политики и за бюджетами государственных внебюджетных фондов
Аудитор Счетной палаты В.С.КАТРЕНКО
Анализ эффективности использования государственных средств на модернизацию отрасли здравоохранения
в 2011 году и истекшем периоде 2012 года

## Slide 2: Основные задачи модернизации здравоохранения
<number>
Б. Внедрение современных информационных систем
В. Внедрение стандартов медицинской помощи
А. Укрепление материально-технической базы
2
Проведение текущего и капитального ремонта
3
Приобретение медицинского оборудования

## Slide 3: Основная цель модернизации здравоохранения
<number>
Повышение
качества и доступности
медицинской помощи

## Slide 4: Механизм финансового обеспечения программ модернизации
<number>
Notes: <number>

## Slide 5: Нормативно-правовое обеспечение модернизации здравоохранения
<number>
Издавались в конце 2010 г. – начале 2011 г. (и позднее)
Региональные программы
утверждены
в основном
с 1 марта по
19 апреля
2011 г.
Соглашения
подписаны
с 10 марта по 29 апреля 2011 г.
Notes: <number>

## Slide 6: Деятельность Минздравсоцразвития по реализации задач модернизации здравоохранения субъектов РФ
<number>
Впервые проведена паспортизация здравоохранения субъектов РФ
!

## Slide 7: Деятельность Минздравсоцразвития по реализации задач модернизации здравоохранения федеральных учреждений
<number>

## Slide 8: Утвержденная стоимость региональных программ на 2011-2012 гг. (млрд. рублей)
<number>
Общая стоимость – 622,7 млрд. рублей:
2011 г. – 298,6 млрд. рублей
2012 г. – 324,1 млрд. рублей

## Slide 9: Субсидии ФОМС по направлениям реализации региональных программ субъектов РФ в 2011 г. (млрд. рублей)
<number>

## Slide 10: Финансирование субъектов РФ за счет средств бюджета ФОМС в 2011-2012 гг. (млрд. рублей)
<number>
Наибольший объем финансирования - на 3 из 83 субъектов РФ:
78,7 млрд. рублей или 20,4% от общего объема субсидий

## Slide 11: Фактическое исполнение расходов на финансовое обеспечение региональных программ в 2011 г. (млрд. рублей)
<number>
Общая сумма израсходованных средств – 177,2 млрд. рублей
или 59,4% от плана

## Slide 12: Исполнение региональных программ по направлениям реализации за счет средств ФОМС в 2011 г. (млрд. рублей)
<number>

## Slide 13: Освоение субсидий ФОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения в разрезе субъектов РФ в 2011 г. (%)
<number>

## Slide 14: Причины низкого освоения средств регионами в 2011 г.
<number>
Все субъекты РФ осуществляли мероприятия региональных программ модернизации здравоохранения
не в полном объеме и с несоблюдением установленных сроков
!

## Slide 15: Соблюдение сроков и объемов, установленных сетевыми графиками субъектов РФ в 2011 г.
<number>

## Slide 16: Соблюдение сроков и объемов, установленных сетевыми графиками субъектов РФ в 2011 г.
<number>
В 12 субъектах не было завершено строительство ни одного из запланированных объектов
Амурская область
Свердловская область
Астраханская область
Белгородская область
Владимирская область
Пензенская область
Ростовская область
Тамбовская область
Ярославская область
Пермский край
Республика Карелия
Санкт-Петербург

## Slide 17: Соблюдение сроков и объемов, установленных сетевыми графиками субъектов РФ в 2011 г.
<number>
В 14 субъектах отремонтировано менее 30% от запланированных площадей
Московская область
Челябинская область
Астраханская область
Волгоградская область
Магаданская область
Орловская область
Ростовская область
Ярославская область
Красноярский край
Пермский край
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Москва
Ульяновская область

## Slide 18: Следствия несоблюдения сроков по реализации задачи укрепления материально-технической базы 2011 г.
<number>

## Slide 19: Соблюдение сроков и объемов, установленных сетевыми графиками субъектов РФ в 2011 г.
<number>
Приобретение медицинского оборудования
В млрд. рублей
В тыс. единиц медоборудования

## Slide 20: Соблюдение сроков и объемов, установленных сетевыми графиками субъектов РФ в 2011 г.
<number>
В 11 субъектах было поставлено менее 30% от запланированного количества медоборудования
Амурская область
Красноярский край
Астраханская область
Курганская область
Тверская область
Свердловская область
Ульяновская область
Республика Калмыкия
Республика Коми
Республика Татарстан
Республика Ингушетия

## Slide 21: Реализация мероприятий региональных программ по внедрению стандартов медицинской помощи в 2011-2012 гг.
<number>
Риски:
миграции кадров между учреждениями;
диспропорции кадрового обеспечения;
роста числа жалоб;
роста числа обратившихся в те учреждения, где внедряются стандарты

## Slide 22: Соблюдение сроков и объемов, установленных сетевыми графиками субъектов РФ в 2011 г.
<number>
Внедрение стандартов медицинской помощи
В млрд. рублей
Число медучреждений

## Slide 23: Реализация задачи повышения доступности амбулаторной медицинской помощи
<number>
Фактический средний размер доплаты врачам-специалистам –
5 383,8 рублей
ниже запланированного на 24,6%
Фактический средний размер доплаты среднему медперсоналу
–
2 793,9 рублей
ниже запланированного на 17,4%
Низкий уровень расходования запланированных средств;
Увеличение численности фактических получателей выплат

## Slide 24: Вывод
<number>
По состоянию на 1 апреля 2012 г.
Расходы в субъектах составили 117,5 млрд. рублей
или 51,3% от размера субсидий
(март 2011 – март 2012)
Низкие темпы реализации программ и мероприятий
в 2012 г.
Отсутствие реализации мероприятий по модернизации федеральных государственных учреждений

## Slide 25: Рекомендации
<number>

## Slide 26: Рекомендации
<number>

## Slide 27
Счетная палата Российской Федерации
Направление деятельности по контролю расходов федерального бюджета на реализацию национальных приоритетов в области здравоохранения, социальной политики и за бюджетами государственных внебюджетных фондов
Аудитор Счетной палаты В.С.КАТРЕНКО
Анализ эффективности использования государственных средств на модернизацию отрасли здравоохранения
в 2011 году и истекшем периоде 2012 года